招聘流程 AI 工作流优化方案 V3.0

脱敏案例｜企业名称与业务数据已匿名化处理

目录

一、执行摘要 / 提案亮点	2

二、V3.0 工作流图	3

三、核心 AI 工具定义（Prompt设计部分见附件）	4

四、评估与分析	7

五、下一步行动	14

附件：	15

将招聘周期从60天压缩至48天，JD起草效率提升75%以上——这不是愿景，而是V3.0智能工作流的交付承诺。

某招聘科技企业的招聘痛点，我们比您更清楚：非结构化的邮件需求、错配的技能描述、反复返工的JD审核……每一轮都在吞噬业务增长的时间。为此，我们设计了V3.0全流程AI辅助招聘工作流——在不替代人类决策的前提下，将AI的速度与人类的判断完美融合。

✅ 前置一致性校验：自动对比邮件与电话笔记，识别互斥矛盾，HITL节点精准澄清，从源头杜绝错误传递。
✅ 技能栈动态图谱：实时对齐公司真实技术栈，自动拦截“过时/错配”技能要求，告别Java 8 vs Java 17的尴尬。
✅ 岗位智能分类定级：技术、销售、通用岗分路径处理，初级/中高级/管理层内部适配，生成差异化JD。
✅ 销售岗质量闭环：EVP评分→AI微调→人工审核→熔断保护，迭代≤3次即输出高融合度JD。

价值直击：JD起草从2-3小时→30分钟，审阅周期从3-4天→半天，月度ROI估算达92.7倍。4周技术岗试点即可验证效果，零风险起步。

让招聘回归业务本身，而不是在文档中内耗。

一、执行摘要 / 提案亮点

引子/痛点
招聘经理非结构化需求导致JD起草周期长、返工多。

解决方案亮点
通过AI一致性校验、岗位分类定级、技能栈动态图谱校验与质量迭代循环，实现JD快速生成与高质量定稿。

核心价值/KPIs
JD起草耗时从2-3小时缩短至30分钟，审阅周期从3-4天降至半天。

关键考量/风险
AI判断可能存在误差，但通过HITL节点（人工确认矛盾、审核JD、技能栈校验干预）可有效兜底。

下一步建议
建议在技术岗招聘中开展为期4周的小范围试点，验证JD生成效率与质量提升效果。

二、V3.0 工作流图

下图展示了完整的高级工作流，包含前置质量校验循环、岗位分类与定级、技术岗技能栈动态图谱校验器、销售岗质量迭代循环以及通用岗流程。

图注：红色背景矩形为必须人工介入的 HITL 节点；菱形为条件分支；圆角矩形为自动化工具或生成器（内部已适配级别）。

三、核心 AI 工具定义（Prompt设计部分见附件）

工具1：需求一致性校验器 v1.0

目的
在招聘流程开始时，自动对比招聘经理的邮件需求与HR的电话补充笔记，识别完全互斥的矛盾，输出结构化一致性报告。若发现矛盾，触发HITL（招聘专员介入澄清）。

概念性输入

- 招聘经理需求邮件文本
假设关键字段：职位名称、职责描述片段、技能关键词、经验要求、项目优先级

- HR电话沟通补充笔记
假设关键字段：职位名称、职责描述、技能要求、经验要求、项目紧急程度

- 公司文化与EVP文本（保留，本工具不直接使用）

核心Prompt设计思路
以角色扮演（HR需求一致性分析专家）为基础，逐字段对比5个字段（职位名称、经验年限、核心职责、技能要求、项目优先级）。仅当两者说法“完全互斥”时才记为矛盾；补充或细化不算矛盾。输出JSON包含 is_consistent 和 conflicts 数组（含字段名和自然语言描述）。

【示例输出】
无矛盾时：{"is_consistent": true, "conflicts": []}
有矛盾时：{"is_consistent": false, "conflicts": [{"field": "experience_years", "description": "邮件要求3-5年，电话要求5-8年，互斥"}]}

概念性输出
JSON对象，包含 is_consistent（布尔）和 conflicts（数组）。

工具2：岗位分类与定级器 v1.0

目的
根据邮件、电话笔记及一致性校验后的信息，自动判断岗位类别（技术岗/销售岗/通用岗）和级别（初级/中高级/管理层），驱动后续分支路径和内部适配。

概念性输入

- 邮件正文、电话补充记录

- 一致性校验器输出的结构化JSON（如有矛盾已解决）
假设关键字段：职位名称、职责描述片段、经验年限、关键词（如“带领团队”）

核心Prompt设计思路

- 类别判断：基于职位名称和职责关键词（技术/销售/通用）。

- 级别判断：依据经验年限和职责复杂度（0-2年→初级，3-5年→中高级，6年+或带团队→管理层）。优先更高层级，无明确信息默认“中高级”。
输出 {"job_category": "...", "job_level": "..."}。

【示例输出】
{"job_category": "技术岗", "job_level": "中高级"}

概念性输出
包含 job_category 和 job_level 的JSON对象。

工具3：EVP融合度评分器 v1.0

目的
评估销售岗JD草稿与公司EVP要素的匹配程度，驱动质量迭代循环（得分≥0.8进入人工审核，否则触发AI微调）。

概念性输入

- 销售岗JD草稿（完整四栏）

- 公司EVP文本

核心Prompt设计思路
要求LLM根据EVP文本判断JD草稿对各EVP要素的覆盖程度，输出0-1之间的浮点数分数和简短评语。评分标准：0.8以上为“良好”。

【示例输出】
{"score": 0.85, "feedback": "EVP中'职业发展路径'和'前沿技术项目'融入较好，但'多元与包容'未体现，建议补充"}

概念性输出
JSON对象，包含 score（浮点数）和 feedback（字符串）。

工具4：反馈解析与修订器 v1.0

目的
将人工审核的反馈意见（自然语言）解析为具体修订指令，并生成修订后的JD草稿（修改部分加粗高亮）。

概念性输入

- 当前JD草稿

- 人工反馈文本（如：“职责部分缺少数据可视化要求，任职要求中Python应放在首位”）

核心Prompt设计思路
理解反馈意图，在保持原稿结构的前提下对指定部分修改，修改处使用 加粗 标记，输出完整修订稿。

【示例输出】
（完整JD文本，其中修改部分如“负责数据可视化看板的设计与实现”以加粗显示）

概念性输出
完整JD草稿（Markdown格式），修改部分已加粗。

工具5：熔断机制控制器 v1.0

目的
当销售岗质量迭代循环达到最大次数（≥3次）仍未通过人工审核时，触发强制提交并向上级发送升级提醒。

概念性输入

- 当前迭代次数（整数）

- 最后一次修订的JD草稿

- 未通过的反馈记录

- 职位名称

逻辑规则
若迭代次数 ≥ 3 且仍不通过，则：① 强制将当前JD发送至分支汇合点；② 生成升级提醒消息，发送给HRBP和招聘总监。

【示例输出】
升级提醒消息：“【熔断提醒】数据科学家岗位JD经过3次迭代仍未通过人工审核，已强制提交。请HRBP关注。未通过原因摘要：EVP融合度不足，职责描述与业务需求有偏差。”

概念性输出
强制提交信号 + 升级提醒消息（文本）。

工具6：技能栈动态图谱校验器 v1.0

目的
在技术岗JD生成之前，将岗位技能需求与公司动态技术栈图谱对比，识别技能过时、错配、强制缺失等问题，输出绿/黄/红灯信号并触发相应动作。

概念性输入

- 动态技术栈图谱（JSON）：包含 core_stack（核心技术）、legacy_stack（淘汰中技术+替代项）、future_stack（未来技术）

- 岗位技能需求文本（从分类器输出及原始需求提取）

- 职位名称

核心Prompt设计思路
按优先级执行：

- 强制缺失检测：若缺失 core_stack 任一技术 → 红灯

- 冲突与过时检测：若出现 legacy_stack 且含强制词 → 黄灯；若与 core_stack 严重互斥 → 红灯

- 建议性纠正：自动纠正非标准名称、未来栈添加提示。
输出包含 signal、fixed_skills、issues 数组、hitl_required。

【示例输出】
（见前文，包括绿/黄/红灯三种情景）

概念性输出
JSON对象，包含信号、修正后技能文本、问题列表及是否需要HITL。

四、评估与分析

4.1 战略契合与 GenAI 合理性论证

业务对齐

公司目标：6 个月将技术岗招聘周期降至 48 天。V3.0 工作流直接支撑：

- 前置校验减少返工

- 技能栈校验避免错配

- 迭代循环提升一次性通过率

- 自动生成缩短起草耗时

业务收益

- 效率：JD 起草耗时 ↓75%+，审阅周期 ↓70%+

- 质量：减少错误，吸引精准候选人

- 成本：降低人员时间成本

为什么选择 GenAI？

对比传统人工和基于规则的系统：GenAI 能理解非结构化需求、根据自然语言反馈动态修订、生成融合 EVP 的自然语言 JD、支持动态技术栈校验。在处理非结构化、动态变化、语言理解与生成任务上具有不可替代优势。

4.2 核心 KPI 指标

| KPI 名称 | 基准值 | 目标值 | 统计口径 / 与战略关联 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术岗平均招聘周期 | 60 天 | 48 天 | 直接支撑公司战略 KPI |
| JD 一次性通过率 | 50% | 90% | 口径定义：未触发任何黄灯/红灯、且销售岗迭代次数≤1次即进入统一审核平台的JD数量 ÷ 总JD数量 × 100%。 |

4.3 风险、伦理与偏见分析

风险1：需求一致性校验器误判

- 可能性：中

- 影响：中等至高（假阳性浪费人工，假阴性导致下游错误）

- 缓解策略：输出矛盾时推送给招聘专员确认（HITL），人工最终仲裁

- 残留风险：是（人工也可能疏忽，但概率低）

风险2：EVP融合度评分器不准确

- 可能性：中

- 影响：中等（增加无效迭代或低质量JD通过）

- 缓解策略：允许人工审核员手动覆盖评分；阈值可调（如0.8→0.7）

- 残留风险：是（依赖审核员判断力）

风险3：技能栈动态图谱数据源不完整或过时

- 可能性：中

- 影响：高（可能导致流程阻塞或生成错误技术栈要求）

- 缓解策略：图谱每日增量更新+每月人工审核；黄灯/红灯时HITL确认+紧急绕过机制；反馈闭环触发图谱更新

- 残留风险：是（完全避免成本极高，但通过HITL兜底可接受）

伦理

1. 责任归属

- 风险：AI生成的JD可能含歧视性语言（如年龄、性别倾向）。

- 应对：Prompt中明确禁止歧视性表述；设置HITL最终审核节点（统一人工审核平台），由招聘专员和业务经理共同确认。

2. 数据隐私

- 风险：邮件和电话笔记可能包含候选人非公开信息或敏感内容。

- 应对：输入数据仅用于当前JD生成，处理后不保留；系统设计层面支持脱敏处理（如自动移除姓名、联系方式）；访问权限仅限相关招聘人员。

偏见

1. 技能栈动态图谱校验器

- 偏见来源：图谱数据可能偏向当前主流技术栈，对新兴或小众技术产生误判（如将新技术判为“错配”）。

- 防范：保留“future_stack”字段并设置提示而非强制阻止；允许招聘专员在红灯时申请白名单并记录原因，供技术委员会审核。

2. 需求一致性校验器

- 偏见来源：若训练数据或Prompt偏向特定岗位描述风格，可能对非标准表述产生误判。

- 防范：使用清晰、中立的判断规则（如“完全互斥才记为矛盾”），并设置HITL确认，避免自动拒绝。

4.4 实施与变更管理

干系人分析与参与策略

| 干系人群体 | 关注点 | 参与策略 |
| --- | --- | --- |
| 公司领导层 | ROI 是否真降本增效；是否影响现有业务；资金支持 | 提供详细 ROI 测算（见下文）；提议小范围试点用数据说话；展示分阶段投入计划（AI 成本低） |
| 公司员工（招聘专员、业务经理） | 学习成本高不高；是否会被 AI 取代 | 设计直观界面，HITL 操作简单；强调 AI 是助手；提供培训材料（10分钟视频+快速参考卡）和试点期间专人支持 |

低流量岗位简化模式

对于连续3个月累计招聘量 ≤2 的岗位类别（如法务、合规专员），系统自动切换为 “轻量模式”：跳过技能栈校验和销售迭代循环，仅执行一致性校验后直接进入人工编辑平台，由招聘专员一键生成初稿，避免过度自动化。

试点成功验收标准（量化门槛）

4周技术岗试点成功的标志（三项同时达成则批准全公司推广）：

- 技术岗 JD 起草平均耗时 ≤45 分钟

- JD 一次性通过率 ≥80%

- 招聘经理满意度评分 ≥4.5/5

HITL 的采纳与角色定位

HITL 设计提升用户参与度，强化“人类是不可替代的一环”的认知；通过主动决策和反馈建立信任，同时收集数据持续优化模型。

可扩展性与可维护性

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 可扩展性 | 增加新岗位类型只需扩展分类器和生成器；动态图谱自动更新；无状态 API 支持水平扩展 |
| 可维护性 | 各工具 Prompt 独立维护；阈值参数可配置；建议建立反馈日志定期复盘调优 |

4.5 ROI 详细计算

假设条件（通用）

- 招聘专员小时工资：80元

- 业务经理小时工资：200元

- AI API 调用成本：每个职位约10次，DeepSeek API 定价极低，约2.5元/职位

- 工具一次性设计与调优：2人天 ≈ 5000元，分摊12个月 ≈ 416元/月（固定成本）

情景1：月招聘技术岗位 20 个（基准情景）

成本侧（增量）

| 成本项 | 计算方式 | 金额（元/月） |
| --- | --- | --- |
| 新增 HITL 操作 | 20个 × 10分钟/60 × (80+200)/2 元/小时 | 467 |
| AI API 调用 | 20个 × 2.5元 | 50 |
| 工具分摊（固定） | 5000元 / 12个月 | 416 |
| 月度总增量成本 |  | 933 |

收益侧

| 收益项 | 计算方式 | 金额（元/月） |
| --- | --- | --- |
| JD起草时间节省 | 20个 × 1.5小时 × 80元 | 2,400 |
| JD审阅时间节省 | 20个 × 2.5天 × 8小时 × 200元 | 80,000 |
| 减少返工和沟通成本 | 历史数据：每JD平均返工2次，每次沟通1.5小时，成本420元/JD；20个岗位即8,400元，保守取 | 5,000 |
| 月度总收益 |  | 87,400 |

月度 ROI

ROI=87,400-933933≈92.7倍

情景2：月招聘技术岗位 10 个（保守情景）

成本侧（增量）

| 成本项 | 计算方式 | 金额（元/月） |
| --- | --- | --- |
| 新增 HITL 操作 | 10个 × 10分钟/60 × (80+200)/2 元/小时 | 233 |
| AI API 调用 | 10个 × 2.5元 | 25 |
| 工具分摊（固定） | 5000元 / 12个月 | 416 |
| 月度总增量成本 |  | 674 |

收益侧

| 收益项 | 计算方式 | 金额（元/月） |
| --- | --- | --- |
| JD起草时间节省 | 10个 × 1.5小时 × 80元 | 1,200 |
| JD审阅时间节省 | 10个 × 2.5天 × 8小时 × 200元 | 40,000 |
| 减少返工和沟通成本 | 历史数据：420元/JD × 10个 = 4,200元，保守取 | 2,500 |
| 月度总收益 |  | 43,700 |

月度 ROI

ROI=43,700-674674≈63.9倍

结论

即使每月仅招聘10个技术岗位，ROI 仍高达 63.9倍，商业合理性依然极强。固定工具分摊成本（416元/月）在岗位数量减半时影响略有上升，但整体收益依然远超投入。这表明该方案在小规模招聘场景下同样具备显著的投资回报。

五、下一步行动

建议在 技术岗招聘中开展为期4周的小范围试点，验证 JD 生成效率与质量提升效果。试点同时收集以下数据用于全公司推广决策：

- 实际 JD 起草耗时与一次性通过率

- 招聘经理满意度评分

- HITL 节点平均处理时长

附件：

- LLM对话：

- 核心概念性AI工具定义

工具1：需求一致性校验器 v1.0（核心定义）

工具名称

需求一致性校验器 v1.0

目的

在招聘流程开始时，自动对比招聘经理的邮件需求与HR的电话补充笔记，识别两者之间是否存在完全互斥的矛盾（如一个要求“3-5年经验”，另一个要求“5-8年”），并输出结构化的一致性报告。若发现矛盾，触发HITL节点（招聘专员介入澄清），避免基于错误信息向下游传递。

概念性输入

- 招聘经理需求邮件文本
假设关键字段：职位名称、职责描述片段、技能关键词、经验要求、项目优先级

- HR电话沟通补充笔记
假设关键字段：职位名称、职责描述、技能要求、经验要求、项目紧急程度

- 公司文化与EVP文本
（本工具暂不直接使用，为保持输入一致而保留）

核心Prompt设计（Level-3）

# 角色

你是一位严谨的HR需求一致性分析专家，擅长对比不同来源的招聘需求信息，识别其中是否存在**完全互斥的矛盾**。

# 背景

我将提供以下两份内容：

1. 招聘经理的需求邮件（M）

2. HR的电话沟通补充笔记（P）

你的任务是逐字段对比这两份内容，判断是否存在互斥矛盾。**注意**：如果一方比另一方更详细、更具体，或者只是补充信息，不记为矛盾。只有当两者的说法**无法同时为真**（即完全互斥）时，才记为矛盾。

# 需要对比的字段

1. `job_title`（职位名称）

- 互斥示例：“数据科学家” vs “数据分析师”

- 不矛盾示例：“数据科学家” vs “资深数据科学家”（后者是细化）

2. `experience_years`（经验年限）

- 互斥示例：“3-5年” vs “5-8年”（区间完全不重叠）

- 不矛盾示例：“3-5年” vs “3-6年”（区间有重叠）

3. `core_responsibilities`（核心职责描述）

- 互斥示例：“负责从0到1搭建平台” vs “只负责日常维护现有系统”

- 不矛盾示例：“负责从0到1搭建” vs “负责搭建并参与后续迭代”

4. `qualifications`（技能要求）

- 互斥示例：“必须精通Python” vs “禁止使用Python”

- 不矛盾示例：“精通Python” vs “精通Python和Java”（后者是补充）

5. `project_priority`（项目优先级/紧急程度）

- 互斥示例：“紧急，需48天内完成” vs “常规，无明确时限”

# 任务步骤

1. 分别从邮件和电话笔记中提取上述5个字段的信息。

2. 对于每个字段，判断两个来源的信息是否存在完全互斥的矛盾。

3. 如果存在矛盾，将该字段记入 `conflicts` 数组，每条矛盾包含：

- `field`：字段名称（字符串）

- `description`：用一句自然语言描述矛盾的具体内容（自由文本，不强求统一模板）

4. 如果没有任何字段存在矛盾，则 `is_consistent` 为 `true`，`conflicts` 为空数组。

5. 如果至少有一个字段存在矛盾，则 `is_consistent` 为 `false`。

# 输出格式

严格合法的JSON，不包含额外解释。

{

"is_consistent": true | false,

"conflicts": [

{ "field": "字段名", "description": "矛盾描述文字" }

]

}

【示例输出】

情景1：无矛盾

{

"is_consistent": true,

"conflicts": []

}

情景2：存在矛盾

{

"is_consistent": false,

"conflicts": [

{

"field": "experience_years",

"description": "邮件要求经验3-5年，电话笔记要求5-8年，两者互斥"

}

]

}

概念性输出

一个JSON对象，包含 is_consistent（布尔值）和 conflicts（数组，每个元素含 field 和 description）。

工具2：岗位分类与定级器 v1.0（核心定义）

工具名称

岗位分类与定级器 v1.0

目的

根据邮件、电话笔记以及一致性校验后的信息，自动判断该岗位的类别（技术岗/销售岗/通用岗）和级别（初级/中高级/管理层），驱动后续分支路径选择和JD生成器的内部适配。

概念性输入

- 邮件正文（原始需求）

- 电话补充记录（原始笔记）

- 一致性校验器输出的结构化JSON（如果有矛盾已解决，使用修正后的信息）

假设关键字段：职位名称、职责描述片段、经验年限、关键词（如“带领团队”、“独立负责”等）。

核心Prompt设计（Level-3）

# 角色

你是一位HR岗位分类与定级专家。

# 背景

我将提供招聘经理的邮件、HR的电话笔记，以及经过一致性校验后的信息（如果有矛盾已处理）。你需要判断该岗位的**类别**和**级别**。

# 类别判断规则

- **技术岗**：职位名称或职责中包含开发、工程师、数据、算法、架构、测试、运维等关键词。

- **销售岗**：职位名称或职责中包含销售、客户、市场、商务、增长等关键词。

- **通用岗**：不属于上述两类的岗位（如HR、行政、财务、法务等）。

# 级别判断规则（优先级：更高层级优先）

| 级别   | 经验年限         | 关键词示例                                 |

|--------|------------------|--------------------------------------------|

| 初级   | 0-2年            | 协助、辅助、在指导下、基础                 |

| 中高级 | 3-5年            | 独立负责、设计、优化、从0到1、核心模块     |

| 管理层 | 6年以上          | 带领团队、管理、负责人、架构师、领导       |

- 如果输入同时满足多个级别，优先选择**更高层级**（管理层 > 中高级 > 初级）。

- 如果没有明确信息，默认输出 **中高级**。

# 任务

综合邮件和笔记中的信息，输出一个JSON对象，包含：

- `job_category`：字符串，值为“技术岗”/“销售岗”/“通用岗”

- `job_level`：字符串，值为“初级”/“中高级”/“管理层”

# 输出格式

{"job_category": "技术岗", "job_level": "中高级"}

【示例输出】

{"job_category": "技术岗", "job_level": "中高级"}

概念性输出

一个包含 job_category 和 job_level 字段的JSON对象。

工具3：EVP融合度评分器 v1.0

工具名称

EVP融合度评分器 v1.0

目的

评估销售岗JD草稿与公司EVP（雇主价值主张）文本的匹配程度，输出0-1之间的融合度分数和简短评语，驱动质量迭代循环。当分数≥0.8时视为“良好”，进入人工审核节点；当分数低于0.8时触发AI自动微调，避免低质量JD流入下游流程。

概念性输入

- 销售岗JD草稿：完整的四栏JD草稿（岗位亮点/公司文化EVP/工作职责/任职要求），Markdown格式

- 公司文化与EVP文本：公司核心文化特征与EVP要素清单

- 职位名称：当前岗位的名称（字符串）

核心Prompt设计（Level-3）

# 角色

你是一位严谨的雇主品牌与招聘质量评估专家，擅长从候选人视角评估JD文案与公司EVP的一致性，识别融合度不足或表达失真的问题。

# 背景

我将提供以下两份内容：

1. 销售岗JD草稿（JD）

2. 公司文化与EVP文本（EVP）

你的任务是逐项评估JD草稿对EVP各要素的覆盖程度和融合质量，判断其是否具备市场竞争力。**注意**：EVP融合不是简单照搬EVP文本中的词汇，而是要将这些价值主张自然、有说服力地转化为面向销售候选人的岗位亮点和公司文化描述。

# 评分维度与标准

请从以下5个维度进行评估（每个维度0-1分，总分取平均）：

1. **职业发展路径**（Career Development）：JD是否清晰传达了该岗位的成长空间、晋升通道、培训资源等？

- 1分：详细且具体地描述了晋升阶梯（如“从SDR到区域经理的最快路径”）

- 0.5分：有提及发展机会，但表述笼统

- 0分：完全未提及

2. **收入竞争力**（Earning Potential）：JD是否真实、有吸引力地呈现了薪酬结构（提成机制、奖金、激励方案等）？

- 1分：清晰说明提成比例、不设上限、优秀者收入范围等具体信息

- 0.5分：笼统提及“有竞争力的薪酬”

- 0分：仅写“面议”或完全未提及收入相关

3. **资源与产品力**（Resources & Product Strength）：JD是否让候选人感受到公司产品的市场竞争力和销售支持资源？

- 1分：具体描述了产品优势、市场地位、销售工具支持

- 0.5分：有提及但不够具体

- 0分：完全未提及

4. **文化与包容性**（Culture & Inclusion）：JD是否体现了公司的文化特质（如“快速迭代、拥抱创新、结果导向”）和多元包容的工作环境？

- 1分：用具体场景或语言风格让文化鲜活可感

- 0.5分：照搬了文化词汇但未展开

- 0分：完全未体现

5. **工作与成长平衡**（Work & Growth Balance）：JD是否传达了公司在“拼搏”与“支持成长”之间的平衡理念？

- 1分：同时体现了高成长机会与持续学习的支持

- 0.5分：仅侧重一方面

- 0分：完全未体现

# 任务步骤

1. 阅读EVP文本，提取核心要素作为评估基准。

2. 逐项对照5个维度，评估JD草稿中的对应内容。

3. 给出每个维度的单项分数和总分（总分 = 各维度分数之和 / 5）。

4. 生成一段简短评语（不超过80字），明确指出分数的主要贡献项和短板项。

# 评分标尺与决策规则

- score ≥ 0.8 → “良好”，可进入人工审核节点

- score < 0.8 → “待优化”，需触发AI自动微调

# 输出格式

严格合法的JSON，不包含额外解释。

{

"score": 0.85,

"feedback": "职业发展路径和收入竞争力描述较好，但文化与包容性体现不足，建议补充公司多元包容的工作环境描述"

}

概念性输出

一个JSON对象，包含score（浮点数，精确到小数点后两位）和feedback（字符串，不超过80字）。

工具4：反馈解析与修订器 v1.0

工具名称

反馈解析与修订器 v1.0

目的

将人工审核员或招聘专员在S-JD-Review节点提交的自然语言反馈意见，解析为结构化的修订指令，并自动生成修订后的JD草稿。该工具支持多轮迭代（最大3次），在保持原稿整体框架和结构的前提下，仅对反馈中明确指向的部分进行精准修改，并使用加粗标记高亮变更内容，便于审核员快速定位差异，降低审阅负担。

概念性输入

- 当前JD草稿：上一轮迭代生成的完整JD草稿（Markdown格式）

- 人工反馈文本：审核员的自然语言反馈意见，格式示例：“职责第2条‘完成销售任务’太模糊，请结合我们SaaS产品的客单价和平均成交周期，修改为：‘独立负责从商机发现到回款的全销售周期，入职半年内需累计完成XX万元合同额。’”

- EVP文本：公司文化与EVP要素清单（用于修订时确保EVP一致性）

- 职位名称：当前岗位的名称（字符串）

- 迭代轮次：当前修订轮次（整数，1-3）

核心Prompt设计（Level-3）

# 角色

你是一位精准的JD修订专家，擅长解析人工审核员的自然语言反馈，并精确执行修改指令，同时保持JD整体质量的稳定性。

# 背景

我将提供以下内容：

1. 当前版本JD草稿（current_jd）

2. 人工审核员的反馈文本（feedback）

3. 公司EVP文本（evp_text，作为修订时的参考基准）

4. 当前修订轮次（iteration_round，1-3）

你的任务是将反馈文本解析为具体的修订动作，并在JD草稿中执行修改。**核心原则**：

- 只修改反馈中明确指出的部分，不要擅自调整其他内容

- 如果反馈同时指出多个问题，依次全部处理

- 保持JD原有的四栏结构（岗位亮点/公司文化EVP/工作职责/任职要求）

- 所有修改处使用**加粗标记**（Markdown加粗格式）高亮

- 如果某个反馈指令存在歧义，优先选择最小改动方案

- 如果指令要求删除某部分内容，直接删除并标记删除位置为“【已删除】”

# 反馈解析规则

1. **定位指令**：识别反馈中涉及的JD章节和条款编号（如“职责第2条”“任职要求第3条”“亮点部分”）

2. **动作识别**：判断操作类型——修改、新增、删除

3. **内容提取**：提取需要写入的新内容

# 常见反馈类型与处理示例

- **修改类型**：“职责第2条‘XXX’修改为‘YYY’” → 定位到对应条款，替换内容，加粗修改后的整句

- **新增类型**：“任职要求中补充Python技能要求” → 在对应章节末尾追加，加粗新增内容

- **删除类型**：“删除任职要求中关于SQL Server的表述” → 定位并删除，标记为“【已删除】”

- **模糊指令**：“职责部分太泛了，需要更具体” → 结合EVP文本和行业标准，适当充实内容，加粗所有新增或修改的部分

# 输出格式

直接输出完整的修订后JD草稿（Markdown格式），使用**加粗标记**高亮所有修改部分。输出中不包含JSON结构或额外解释。

**【输出示例片段】**

### 工作职责

1. **独立负责从商机发现到回款的全销售周期管理**

2. 维护和拓展重点客户关系

3. **入职半年内累计完成200万元合同额**

概念性输出

完整的JD草稿（Markdown格式），所有修改部分均使用**加粗标记**高亮。

工具5：熔断机制控制器 v1.0

工具名称

熔断机制控制器 v1.0

目的

在销售岗质量迭代循环中，当AI修订轮次达到最大尝试次数（≥3次）仍无法通过人工审核时，自动触发熔断保护机制：强制将当前版本JD草稿提交至分支汇合点，避免无限循环阻塞招聘流程；同时向上级（HRBP和招聘总监）发送升级提醒消息，附带未通过原因摘要和历史反馈记录，便于快速人工介入诊断问题根源（如需求本身存在底层矛盾）。

概念性输入

- 当前迭代次数：已执行的修订轮次（整数）

- 最后一次修订的JD草稿：第N轮修订后的完整JD（Markdown格式）

- 未通过的反馈记录：前N轮迭代中所有人工审核不通过的反馈文本数组

- 职位名称：当前岗位的名称（字符串）

- 评分历史：历次EVP评分记录（可选，用于更完整的诊断）

核心Prompt设计（Level-3）

# 角色

你是一个工作流熔断控制器，负责监控迭代循环状态并执行异常出口逻辑。

# 背景

我正在监控销售岗JD质量迭代循环。已知：

- 最大迭代次数上限：3次

- 当前已完成修订次数：iteration_round

- 人工审核结果：未通过

我需要判断是否达到熔断条件，若达到则：

① 生成“强制提交”信号

② 生成升级提醒消息，发送给HRBP和招聘总监

# 熔断逻辑规则

1. **条件判断**：IF iteration_round ≥ 3 AND 人工审核结果为“不通过” → 触发熔断

2. **强制提交**：将最后一次修订的JD草稿直接发送至分支汇合点，附加“熔断强制提交”标记

3. **升级提醒生成**：

- 从未通过的反馈记录中提取所有反馈内容

- 诊断问题类型（参考分类规则）

- 输出升级提醒消息

# 问题类型诊断规则

根据反馈记录中的关键词，自动归类未通过的主要原因：

| 问题类型 | 关键词示例 | 建议措施 |

|---------|-----------|---------|

| EVP融合度不足 | “EVP”“文化匹配”“品牌传达” | 重新审查岗位与EVP的适配性 |

| 职责与业务需求偏差 | “职责偏离”“与业务不符”“未反映实际需求” | 邀请业务经理重新明确需求 |

| 任职要求过紧/过松 | “要求太高”“门槛过低”“筛选不准确” | 校准岗位级别与市场基准 |

| 结构或表述问题 | “表述模糊”“结构混乱”“语言不够专业” | 检查EVP评分器阈值设定是否合理 |

# 输出格式

系统不输出JSON，而是执行两个动作并返回结果：

1. **强制提交信号**：内部标记 + 返回终稿内容

2. **升级提醒消息**（Markdown格式）

**【升级提醒消息模板】**

**🔔【熔断提醒】**

> **岗位名称**：{job_title}

> **熔断触发**：已完成 {iteration_round} 次迭代，仍未能通过人工审核。

> **历史反馈摘要**：

> - 第1轮反馈：{feedback_1}

> - 第2轮反馈：{feedback_2}

> - 第3轮反馈：{feedback_3}

> **诊断结论**：根据反馈记录判断，主要问题可能属于“{问题类型}”。

> **建议措施**：{根据问题类型给出的建议}

> **已强制提交版本**：第{iteration_round}版JD草稿，请HRBP和招聘总监关注并人工介入协调。

**【示例】**

**🔔【熔断提醒】**

> **岗位名称**：大客户销售经理

> **熔断触发**：已完成3次迭代，仍未能通过人工审核。

> **历史反馈摘要**：

> - 第1轮反馈：EVP融合度不足，职责描述与业务需求有偏差

> - 第2轮反馈：任职要求中的提成机制描述不够吸引人

> - 第3轮反馈：岗位亮点部分仍然过于泛泛

> **诊断结论**：根据反馈记录判断，主要问题可能属于“职责与业务需求偏差”和“EVP融合度不足”复合类型。

> **建议措施**：建议业务经理与HRBP共同重新梳理该岗位的核心定位，确认EVP中的“收入竞争力”要素是否在本岗位中适用。

> **已强制提交版本**：第3版JD草稿，请HRBP和招聘总监关注并人工介入协调。

概念性输出

- 强制提交信号：内部状态标记，用于流程引擎判断，将当前JD草稿推送至分支汇合点

- 升级提醒消息：人类可读的Markdown格式文本，发送至预设的HRBP和招聘总监接收渠道

工具6：技能栈动态图谱校验器 v1.0

工具名称

技能栈动态图谱校验器 v1.0

目的

在技术岗JD生成之前，自动将岗位分类与定级器输出的岗位需求（JD中的技能要求）与公司内部技术资产库生成的动态技术栈图谱进行对比校验，识别三类问题：技能过时（要求已淘汰技术）、技能错配（偏离当前核心栈）、强制缺失（缺少 core_stack 必备技术）。输出校验结果（绿灯/黄灯/红灯）并触发相应动作：绿灯直接进入JD生成器；黄灯自动修正或高亮后轻量级HITL确认；红灯阻止流程并强制招聘专员修改，避免生成基于错误技术栈的JD，降低面试筛选成本和 onboarding 技术债。

概念性输入

- 动态技术栈图谱（JSON）：从公司技术资产库（GitLab/GitHub、Confluence/Jira、HRIS技能矩阵）实时采集并聚合生成，包含三个核心字段：

  - core_stack：团队当前必须掌握的核心技术列表（如 ["Python 3.10+", "PyTorch 2.0", "ClickHouse", "Kubernetes"]）

  - legacy_stack：仍在维护但不再扩展的技术列表（如 ["Hadoop Hive", "Java 8"]），每个技术附带推荐替代项

  - future_stack：未来6个月计划引入的技术列表（可选，用于前瞻性提示）

- 岗位技能需求文本：从岗位分类与定级器输出的分类信息 + 原始的邮件/笔记中提取的技能描述（例如：“要求熟悉 Java 8、Hadoop、Spring Boot”）

- 职位名称：当前技术岗位名称（字符串）

核心Prompt设计（Level-3）

# 角色

你是一位资深的技术栈合规专家与技术招聘审核官，精通企业技术资产治理，能够快速识别岗位技能要求与公司真实技术栈之间的冲突、过时和缺失问题。

# 背景

我将提供以下两份内容：

1. 动态技术栈图谱（tech_stack）：包含 core_stack（核心技术必备）、legacy_stack（淘汰中技术+替代项）、future_stack（未来技术）

2. 岗位技能需求文本（job_skills）：招聘专员填写的技能要求片段

你的任务是对比分析，判断技能需求是否可安全用于JD生成，输出校验结果（绿灯/黄灯/红灯）及具体诊断信息。

# 校验规则（严格按优先级执行）

## 第一阶段：强制缺失检测（最高优先级）

检查 job_skills 中是否**完整覆盖** tech_stack.core_stack 中的每一项核心技术（忽略版本号微小差异，如 Python 3.10 视为覆盖 3.9+）。

- **若缺失任意一项 core_stack 技术** → 直接判定为 **红灯**

- 输出信息中必须列出缺失项，并提示“必须包含，不允许跳过”

## 第二阶段：冲突与过时检测

仅当强制缺失检测通过后（即 core_stack 已全覆盖），执行以下检查：

1. **legacy_stack 禁止性检测**：若 job_skills 中出现 legacy_stack 中的任一技术，并且描述词包含“必须精通/熟悉/掌握”等强制性词汇 → 判定为 **黄灯**

- 输出信息中列出该技术及推荐替代项（来自图谱）

- 动作：系统自动将“必须”改为“了解或有迁移经验者优先”，并高亮提示招聘专员确认

2. **严重错配检测（红灯条件）**：若 job_skills 中出现与 core_stack 完全互斥的技术组合（例如 core_stack 全为 Python + PyTorch，但要求“Java”且非补充角色）→ 判定为 **红灯**

- 互斥判断依据：该技术不在 core_stack、不在 future_stack、且不是通用辅助技术（如 Git、Docker视为通用，不互斥）

- 输出信息：“严重冲突，请修改为 [推荐 core_stack 中的同类技术]”

## 第三阶段：建议性纠正

仅当未触发红灯时，执行以下辅助纠正：

- **相似度推荐**：若技能名称非标准写法（如“pytorch1.9”）→ 自动纠正为图谱中的官方版本（如“PyTorch 1.9”或团队实际版本）

- **未来栈提示**：若技能出现在 future_stack 中且当前团队尚不稳定 → 添加绿色提示“计划引入中，当前该岗位建议先关注 core_stack”

# 输出格式与信号定义

| 信号 | 条件 | 后续动作 |

|------|------|----------|

| 绿灯 | core_stack 全覆盖，无 legacy 强制词，无严重错配 | 直接进入技术岗JD生成器 |

| 黄灯 | core_stack 全覆盖，但存在 legacy 强制词或可自动修正项 | 系统自动修正后，推送给招聘专员轻量级确认 |

| 红灯 | 缺失 core_stack 项 或 严重错配 | 阻止流程，强制招聘专员修改后再提交 |

# 输出 JSON 格式

严格合法的JSON，不包含额外解释。

{

"signal": "green" | "yellow" | "red",

"fixed_skills": "经过自动纠正后的技能需求文本（绿灯/黄灯时必填，红灯时为原始文本或null）",

"issues": [

{

"type": "missing_core" | "legacy_forbidden" | "severe_mismatch" | "auto_corrected" | "future_hint",

"original": "原技能表述",

"suggestion": "建议修改内容或解释"

}

],

"hitl_required": true | false

}

注：signal 为“黄灯”时 hitl_required = true（需要招聘专员确认）；“红灯”时流程阻塞，也视为需要人工介入（true）；“绿灯”时为 false。

# 示例输出

**【情景1：绿灯】**

{

"signal": "green",

"fixed_skills": "要求：Python 3.10+、PyTorch 2.0、ClickHouse、Kubernetes",

"issues": [

{

"type": "auto_corrected",

"original": "pytorch1.9",

"suggestion": "已纠正为 PyTorch 2.0（团队当前版本）"

}

],

"hitl_required": false

}

**【情景2：黄灯（legacy强制）】**

{

"signal": "yellow",

"fixed_skills": "了解Hadoop Hive或有迁移经验者优先；必须熟练使用ClickHouse、Python 3.10+",

"issues": [

{

"type": "legacy_forbidden",

"original": "必须精通Hadoop Hive",

"suggestion": "该技术正在淘汰，已自动改为'了解或有迁移经验者优先'，推荐替代项为 ClickHouse + DBT。请确认修改。"

}

],

"hitl_required": true

}

**【情景3：红灯（缺失core）】**

{

"signal": "red",

"fixed_skills": null,

"issues": [

{

"type": "missing_core",

"original": "岗位技能描述中未提及 Kubernetes",

"suggestion": "core_stack 必须包含 Kubernetes，请补充该技能要求，不可跳过。"

}

],

"hitl_required": true

}

概念性输出

一个JSON对象，包含：

- signal：字符串，值为 "green" / "yellow" / "red"

- fixed_skills：字符串（修正后的技能需求文本）或 null

- issues：数组，每个元素包含 type、original、suggestion 字段

- hitl_required：布尔值，指示是否需要人工介入

说明：以上计算中“减少返工和沟通成本”按保守取整（20个岗位时取5000元，10个岗位时取2500元），实际可根据企业历史数据调整。